## APP
1期要做内容 | 需求待定内容
项目APP功能点
功能版块 | 模块功能 | 子功能 | 功能概述 | 使用角色 |  | APP工时 | API | 优先级（数字越小优先级越高） | 评估时间
登录注册 | 注册 | 手机号+密码+验证码+头像+昵称 | 手机号+密码+验证码+头像+昵称 | 所有用户 |  | 2 | 2 （包括API和后台分析师管理界面） | 11
| 登录 | 手机号+密码 | 手机号+密码 | 所有用户
| 忘记密码 | 找回密码 | 找回密码 | 所有用户
| 启动页 | 启动页 |  | 所有用户 |  | 1 | 图片管理方式：1.5 可视化编辑管理：？(后台管理页面和API) | 1
| 热门 | banner | 1、banner后台可自由配置，点击banner进入相应链接 2、3-5秒自动切换 3、可左右滑动 | 所有用户 |  | 1 | 1
|  | 必读榜 | 后台设置的资讯列表，仅图文资讯，新增文章点赞、评论功能、评论点赞、收藏、转发 | 所有用户 |  | 一期：2 二期：3 | 3
|  | 必听榜 | 后台设置的直播录播列表 | 所有用户 | 2期
|  | 今日新鲜 | 最近更新直播录播列表，新增资讯内容 | 所有用户 | 1期：显示资讯 2期：视频相关
|  | 晓光推荐 | 后台设置的直播录播列表，新增资讯内容 | 所有用户 | 1期：显示资讯 2期：视频相关
|  | 猜你喜欢 | 1、根据用户浏览记录，推荐相应分类下的内容 2、首页显示4个直播录播，点击更多进入直播录播列表，新增资讯内容 | 所有用户 | 推荐算法待定， 1期：显示资讯 2期：视频相关
| 研报 | 研报展示 | 1、展示取3个研报内容 2、更多跳转至研报列表 3、研报内容对接天风接口：浏览次数，作者，时间，分类，类别 4、仅图文资讯 | 所有用户 |  | 1.5 | 1 | 2
|  | 更多 | 1、全部研报列表，新增研报分类 2、研报内容对接天风接口：浏览次数，作者，时间，分类，类别 | 所有用户
| 活动 | 需要沟通，没列出具体需求 |  |  |  | 5 | 3
| 产品 | 产品 | 1、推荐的6个产品 2、点击更多按钮进入产品列表页面 3、产品图片，产品标题，产品浏览次数 4、内容包括：直播，视频，资讯 | 所有用户 | 1期：显示资讯 2期：视频相关 | 一期：4 二期：4 | 一期：3 二期：3 | 3
| 金牌分析师 | 分析师 | 1、首页推荐的两个分析师页面 2、信息结构：分析师图片，分析师名字，分析师简介，三个分析师视频 3、功能描述：关注按钮，点击按钮，变为已关注，在我的关注中可查看。 4、点击更多查看分析师列表页面 | 所有用户 | 分析师发布信息权限， 1期：显示资讯 2期：视频相关 |  |  | 4
| 主题 | 主题 | 1、首页推荐四个主题 2、列表展示要求：图片，标题，浏览次数 3、点击更多进入主题列表页面 4、内容：直播，视频，资讯 | 所有用户 | 1期：显示资讯 2期：视频相关 |  |  | 5
| 直播 | 直播报名 | 免费直播：当管理员发布直播选择未来的某个时间时，此时发布的直播需要报名，用户点击这样的直播预告时，需要报名，报名后提示用户成功报名，并在开始前5分钟提示用户注意观看直播。 | 所有用户 |  | 3 | 3 |  |  | 推送功能
|  |  | 付费直播：当管理员发布直播时，选择是否收费，当选择收费并设置收费价格后发布的直播为付费直播，当用户点击付费直播时，需要去缴费才能进入直播。购买成功后提示用户购买成功，在直播开始前会通知其观看。 | 所有用户 |  | 6 | 4 |  |  | 支付功能
|  | 新增直播频道页 | 新增banner、热门直播推荐及列表、直播预告推荐及列表、精彩回放推荐及列表、直播人推荐及列表、专栏推荐及列表（直播集合） |  |  | 2 | 1
|  | 观看直播 | 直播形式： 1、视频直播：视频、音频同时进行，可上传ppt并展示 2、录播视频：视频直播时同时录制，最后以视频的形式展现的直播形式 3、音频直播：只有音频没有视频的直播，可以上传ppt并展示 4、语音直播：没有视频，音频以分段的形式进行直播，可上传并展示ppt | 所有用户 | 音频直播、语音直播区别 | 5 | 4（ppt走后台，直播走三方）
|  |  | 直播准入： 1、无门槛直播： 点击即可进入观看直播 2、报名直播： 在规定的时间内报名方可观看直播 3、密码直播： 前置条件：主播在创建直播的时候可选择密码直播，自己设置密码，当用户点击密码直播时，需要输入正确密码才可进入直播间 | 所有用户 |  | 5 | 3
|  |  | 直播展示： 文稿：文稿为主播上传的ppt 在线人数：显示目前在线人数（提供是否三方） 往期回放：现在主播往期直播列表 下载：下载主播上传文稿，如没有则提示暂无文稿下载 收藏：收藏后此视频出现在我的收藏中 关注：点击后出现在我的关注中 分享：分享h5链接，分享平台：待定 | 所有用户 |  | 4 | 3
|  |  | 直播互动： 文字互动，语音互动，图片互动，举手连麦互动 前置条件：当用户进入某一直播时，可在下方进行文字输入与主播互动，点击输入框左侧按钮可切换语音互动，点击右侧加号按钮可发送图片或者拍照，点击手按钮，可申请举手，主播同意后可进行连麦，点击手后现在线上所有人，点击放弃举手，结束 | 所有用户 |  | 5 | 4 |  | 功能支持， 提供接口的场景
| 资讯 | 查看资讯 | 1、信息结构：图片、标题、简要、时间、浏览量 2、功能描述：支持、不支持：用户根据自己对文章的感觉做出选择，统计支持与不支持的数量。 3、评论：用户可对该文章进行评论，其他用户可对评论内容点赞，排列顺序按赞数从高到低排列 4、分享：分享h5链接，分享平台：待定 5、仅图文资讯 | 所有用户 |  | 3 | 4（包括和后端评论管理） | 6
我的 | 下载 | 下载ppt | 前置条件：用户在观看直播时，有上传ppt的直播，用户可直接下载到天风app的缓存中。用户我的页面点击“下载”按钮，进入此页面 信息结构：图片为直播的封面，标题为直播的标题 下载内容：直播时候的文稿即ppt 功能描述：点击相应的下载项，进入相应ppt可查看 | 所有用户 |  | 3 | 2
| 历史 | 查看历史记录 | 前置条件：首页点击“历史”按钮进入此页面 功能描述：观看历史包括最近观看的文章，最近观看的直播，最近观看的活动，点击进入相应内容页面 | 所有用户 | 1期：显示资讯 2期：视频相关 | 一期：1 二期：1 | 一期：1 二期：1 | 12
| 收藏 | 收藏内容 | 前置条件：我的页面点击“收藏”按钮，进入此页面，此页面分为三类：收藏的文档，收藏的直播，收藏的活动。 信息结构：头图，标题，浏览次数 推出机制：返回按钮进入我的页面，点击某一个图片进入相应文章或者直播视频。 | 所有用户 | 1期：显示资讯 2期：视频相关 | 一期：1 二期：1 | 一期：1 二期：1 | 13
| 评论 | 查看评论 | 前置条件：我的页面点击“评论”按钮进入评论页面 信息结构：昵称，头像，时间，评论内容，标题，直播或文章头图，简要，赞的数量 功能描述：1、用户在看文章时的评论内容均显示在这里，2、点赞：此用户发表的评论可以被其他用户点赞，点赞的数量显示在这。3、分享：自己可以分享此内容4、点击链接可查看原文。 | 所有用户 | 1期：显示资讯 2期：视频相关 | 一期：1 二期：1 | 一期：1 二期：1 | 14
| 分享 | 已分享的内容 | 前置条件：我的页面点击“分享”按钮进入此页。分类分享的文章，分享的直播，分享的活动 信息结构：头图、标题、浏览次数，分享的文章、直播、活动 功能描述：用户所有分享的内容都会进入到此页面，并自动归类到文章视频活动中去。 | 所有用户 | 1期：显示资讯 2期：视频相关 | 一期：1 二期：1 | 一期：1 二期：1 | 15
| 我的分导航 | 我的直播 | 信息结构：头图、标题、浏览次数，用户收藏关注的相关内容会按分类进入到此页面 功能描述：点击相应图片进入到相应内容中去 | 所有用户 |  | 1 | 1
|  | 我的活动 | 信息结构：头图、标题、浏览次数，用户收藏关注的相关内容会按分类进入到此页面 功能描述：点击相应图片进入到相应内容中去 | 所有用户 |  | 1 | 1
|  | 我的分析师 | 信息结构：头图、标题、浏览次数，用户收藏关注的相关内容会按分类进入到此页面 功能描述：点击相应图片进入到相应内容中去 | 所有用户 |  | 1 | 1 | 16
|  | 我的研报 | 信息结构：头图、标题、浏览次数，用户收藏关注的相关内容会按分类进入到此页面 功能描述：点击相应图片进入到相应内容中去 | 所有用户 |  | 1 | 1
|  | 推荐 | 前置条件：点击“我的”点击“推荐”按钮进入推荐页面 信息结构：头图、标题、浏览次数 功能描述：这里显示根据其兴趣爱好推荐的视频直播录播内容 | 所有用户 |  | 1 | 1
| 设置 这一块挪到底部 账号 里面去了 | 账号管理 | 修改密码 | 所有用户 |  | 2 | 2 | 17
|  | 用户信息管理 | 头像修改 | 所有用户
|  |  | 昵称修改 | 所有用户
|  |  | 性别修改 | 所有用户
|  | 关于天风 | 当前版本及logo | 所有用户
|  |  | 给好评 | 所有用户
|  | 退出 | 退出当前账号，退出后回到登录/注册页 | 所有用户
| 主播（需求未确定，是账号有直播权限，还是单次直播通过审核即有权限） | 切换角色 | 切换角色 |  |  | 3 | 2
|  | 新建直播 | 直播内容设置： 1、直播标题 2、直播时间（立即直播、定时直播） 3、直播类型（音频、视频、语音） 4、直播封面 5、直播简介 6、谁可以看 7、嘉宾介绍 8、评价设置 9、通讯录 10、上传ppt 11、是否收费 | 管理员 | 收费标准是否统一（主播定还是平台统一收费标准） | 5 | 4
|  | 直播生效 | 根据直播时间判断直播是否立即生效，跳转直播页
|  | 我的直播列表 | 当前用户为直播人的直播列表，分为 1、已播出的直播 2、即将开始的直播 | 管理员
分类 | 推荐区 | banner | 1、banner后台可自由配置，点击banner进入相应链接 2、3-5秒自动切换 3、可左右滑动 | 所有用户 |  | 2 | 1 | 7
|  | 所长推荐 | 视频直播 | 所有用户
|  | 刘煜辉 | 视频直播 | 所有用户
|  | 黄金时代 | 视频直播 | 所有用户
|  | book11 | 视频直播 | 所有用户
|  | 研途正道 | 视频直播 | 所有用户
|  | 热门研报 | 视频直播 | 所有用户
| 资讯 | banner | 1、banner后台可自由配置，点击banner进入相应链接 2、3-5秒自动切换 3、可左右滑动 | 所有用户 |  | 2 | 1 | 8 | 后台管理咨询条目
|  | 头条 | 图文资讯 | 所有用户
|  | 7*24小时 | 图文资讯 | 所有用户
|  | 自选 | 图文资讯 | 所有用户
|  | 财经日历 | 图文资讯 | 所有用户
|  | 宏观 | 图文资讯 | 所有用户
|  | 外汇 | 图文资讯 | 所有用户
|  | 商品 | 图文资讯 | 所有用户
|  | 资金 | 图文资讯 | 所有用户
|  | 行业 | 图文资讯 | 所有用户
| 研报 | banner | 1、banner后台可自由配置，点击banner进入相应链接 2、3-5秒自动切换 3、可左右滑动 | 所有用户 |  | 2 | 1 | 9
|  | 今日研报 | 图文资讯 | 所有用户
|  | 深度报告 | 图文资讯 | 所有用户
|  | 宏观 | 图文资讯 | 所有用户
|  | 策略 | 图文资讯 | 所有用户
|  | 固收 | 图文资讯 | 所有用户
|  | 金融工程 | 图文资讯 | 所有用户
|  | 行业 | 图文资讯 | 所有用户
|  | 公司 | 图文资讯 | 所有用户
|  | 海外研究 | 图文资讯 | 所有用户
| 产品 | banner | 1、banner后台可自由配置，点击banner进入相应链接 2、3-5秒自动切换 3、可左右滑动 | 所有用户 | 1期：显示资讯 2期：视频相关 | 一期：2 二期：2 | 2
|  | 致敬经典 | 视频直播、图文资讯 | 所有用户
|  | 重温经典 | 视频直播、图文资讯 | 所有用户
|  | 黄金时代 | 视频直播、图文资讯 | 所有用户
|  | book11 | 视频直播、图文资讯 | 所有用户
|  | 旭日东升 | 视频直播、图文资讯 | 所有用户
|  | 世界之窗 | 视频直播、图文资讯 | 所有用户
|  | morning call | 视频直播、图文资讯 | 所有用户
|  | 研报精选 | 视频直播、图文资讯 | 所有用户
|  | 天风锦囊 | 视频直播、图文资讯 | 所有用户
|  | 天风风俗 | 视频直播、图文资讯 | 所有用户
|  | 天风淘金 | 视频直播、图文资讯 | 所有用户
|  | 图说研报 | 视频直播、图文资讯 | 所有用户
|  | 天风之声 | 视频直播、图文资讯 | 所有用户
|  | 一周一会 | 视频直播、图文资讯 | 所有用户
|  | 天风金股 | 视频直播、图文资讯 | 所有用户
| 主题 | banner | 1、banner后台可自由配置，点击banner进入相应链接 2、3-5秒自动切换 3、可左右滑动 | 所有用户 |  | 2 | 2
|  | 新能源汽车 | 视频直播录播 | 所有用户
|  | 苹果产业链 | 视频直播录播 | 所有用户
|  | 半导体 | 视频直播录播 | 所有用户
|  | OLED | 视频直播录播 | 所有用户
|  | 教育 | 视频直播录播 | 所有用户
|  | 物联网 | 视频直播录播 | 所有用户
|  | 5G | 视频直播录播 | 所有用户
|  | 国企改革 | 视频直播录播 | 所有用户
|  | 一带一路 | 视频直播录播 | 所有用户
|  | 医改 | 视频直播录播 | 所有用户
|  | 消费升级 | 视频直播录播 | 所有用户
|  | 新零售 | 视频直播录播 | 所有用户
直播 | 推荐 | banner | 1、banner后台可自由配置，点击banner进入相应链接 2、3-5秒自动切换 3、可左右滑动 | 所有用户 | 1期：显示资讯 2期：视频相关 | 一期：1 二期：1 | 一期：1 二期：1
|  | 热门直播 | 此处为点击量高的直播，录播内容 | 所有用户
|  | 直播预告 | 管理员后台设置推荐预告 | 所有用户
|  | 精彩回放 | 点击量高的回放 | 所有用户
|  | 首席推荐 | 管理员后台设置推荐讲师 | 所有用户
| 分析师 | banner | 1、banner后台可自由配置，点击banner进入相应链接 2、3-5秒自动切换 3、可左右滑动 | 所有用户 | 1期：显示资讯 2期：视频相关 | 一期：1 二期：1 | 2 （包括API和后台分析师管理界面）
|  | 金牌分析师 | 关注量多的分析师 | 所有用户
|  | 活跃分析师 | 直播量多的分析师 | 所有用户
|  | 首席推荐 | 后台推荐的分析师，同推荐中的分析师 | 所有用户
| 个股 | banner | 1、banner后台可自由配置，点击banner进入相应链接 2、3-5秒自动切换 3、可左右滑动 | 所有用户 |  | 2 | 1
|  | 股票预告 | 1、包含头图，标题，时间，浏览量信息。 | 所有用户
|  | 股票讲堂 | 1、包含头图，标题，时间，浏览量信息。 | 所有用户
| 大讲堂 | banner | 1、banner后台可自由配置，点击banner进入相应链接 2、3-5秒自动切换 3、可左右滑动 | 所有用户 |  | 2 | 1
|  | 推荐讲堂 |  | 所有用户
|  | 热门讲堂 |  | 所有用户
|  | 讲堂预告 |  | 所有用户
通用模块 | 详情页 | 直播详情页 |  | 所有用户 |  | 2 | 1
|  | 分析师个人详情页 |  | 所有用户 |  | 1 | 0.5
|  | 资讯详情页 |  | 所有用户 |  | 1 | 0.5 | 10
|  | 活动详情页（需求待定） |  | 所有用户 |  | 1 | 0.5
| 站内信 | （需求待定） |  | 所有用户 |  | 1 | 1
| 定时任务 | 报名成功、开播前五分钟 |  | 所有用户 |  | 1 | 1
| 搜索 | 搜索历史 |  | 所有用户 |  | 1 | 0.5
|  | 搜索关键词 | 包括直播、分析师、图文咨询三类 | 所有用户 |  | 1 | 1
|  | 搜索股票代码（需求待定） |  | 所有用户 |  | 1 | 1
[6 empty] | 112 | 86.5

## 后台管理
天风项目后台管理
模块功能 | 子功能 | 概述 | 安卓工时 | IOS工时 | 后台管理评估时间
首页 | 首页展示 |  |  |  | 1 | 登录界面
基础管理 | 权限设置 |  |  |  | 5
角色管理
菜单管理
角色权限管理
后台用户管理
广告管理 | 广告列表 |  |  |  | 4
广告分类
广告位管理
广告修改
广告启用、禁用、删除
文章管理 | 文章查询 |  |  |  | 4
文章修改
文章详细
文章列表
文章分类
直播管理 | 新建直播 | 新建直播内容 |  |  | 5
修改直播信息
| 直播项目列表 | 直播分类
直播订单
直播审核
账号管理 | 普通会员管理 | 会员列表查询 |  |  | 2
会员详情查询
会员权限管理
重置密码
会员操作
| 直播会员管理（待定） | 会员列表查询 |  |  | 2
会员详情查询
会员权限管理
重置密码
会员操作
支付管理 | 支付方式列表 |  |  |  | 5 | 支付宝、微信 支付方式的接入
启用禁用
支付流水记录
日志系统 | 日志查询 |  |  |  | 3 | 不包括app日志
日志存储
类目管理 | 类目管理 |  |  |  | 2
33